## Casos de Pruebas
No | ID del Cambio | Fecha de Solicitud | Solicitado por | Descripción del Cambio | Estado | Fecha de Implementación | Responsable | Observaciones | Evidencia de Validación
(en doc de evidencias)
1 | CC-001 | 2025-06-23 | Valentina Fernández | Creación de repositorio Git. | Cerrado | 2025-06-23 | Valentina Fernández | Repo creado correctamente. | 1
2 | CC-002 | 2025-06-23 | Valentina Fernández | Conexión remota a Github. | Cerrado | 2025-06-23 | Valentina Fernández | Ya conectado. | 2
3 | CC-003 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Crear branch para PC de escritorio. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Branch creada. | 3
4 | CC-004 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Clonar repositorio en PC de escritorio. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Clonado correctamente. | 4
5 | CC-005 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Crear carpeta y subir planillas con links. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Commit y push realizados correctamente. | 5
6 | CC-006 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Creación de prototipo y su carpeta en el repositorio. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Ninguna. | 6
7 | CC-007 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Crear interfaces según requisitos funcionales. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Ninguna. | 7
8 | CC-008 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Detalles e imágenes. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Ninguna. | 8
9 | CC-009 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Conectar las interfaces. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Ninguna. | 9
10 | CC-010 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Revisión. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Ninguna. | -
11 | CC-011 | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Guardar y subir proyecto al repositorio. | Cerrado | 2025-06-24 | Valentina Fernández | Ninguna. | 10